## Plan Orça N Deson
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SÃO PAULO
ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL
[7 empty] | BDI= | 19.6%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Sem BDI | Quantidade | Com BDI | Total
[5 empty] | Valor Unitário |  | Valor Unitário
1.0 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | m² | 324.08 |  | 387.6 | 0
2.0 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m3 | 3.16 |  | 3.78 | 0
2.2 | SINAPI | 72843 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | Ton. X Km | 0.58 |  | 0.69 | 0
2.3 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1.2 |  | 1.44 | 0
2.4 | SINAPI | 72923 | Base de Solo - Brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive escavação, carga e transporte | m³ | 55.36 |  | 66.21 | 0
2.5 | SINAPI | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 4.22 |  | 5.05 | 0
2.6 | SINAPI | 72943 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 1.3 |  | 1.55 | 0
2.7 | SINAPI | 72843 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | Ton. X Km | 0.58 |  | 0.69 | 0
2.8 | SINAPI | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | m³ | 4.54 |  | 5.43 | 0
2.9 | SINAPI | 72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | Ton. | 190.31 |  | 227.61 | 0
3.0 |  |  | Recapeamento Asfáltico |  |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 72943 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 1.3 |  | 1.55 | 0
3.2 | SINAPI | 72843 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | Ton. X Km | 0.58 |  | 0.69 | 0
3.3 | SINAPI | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistua betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | m³ | 4.54 |  | 5.43 | 0
3.4 | SINAPI | 72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | Ton. | 190.31 |  | 227.61 | 0
4.0 |  |  | Guias, Sarjetas e Calçadas |  |  |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 73616 | Demolição de Concreto Simples | m3 | 229.81 |  | 274.85 | 0
4.2 | SINAPI | 73763/003 | Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 Mpa, 47 cm de Base x 30 cm de Altura, moldado "in loco" com extrusora | m | 33.16 |  | 39.66 | 0
4.3 | SINAPI | 73892/002 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 1:3:5 (cimento / areia / brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. | m² | 35.56 |  | 42.53 | 0
4.4 | SINAPI | 74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 6.78 |  | 8.11 | 0
5 |  |  | Rampas com Acessibilidade |  |  |  |  | #VALUE!
5.1 | SINAPI | 84665 | Pintura Acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado | m2 | 26.56 | PA | 31.77 | #VALUE!
5.2 | SINAPI | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM | Unid. | 3.94 |  | 4.71 | 0
6 |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 0
6.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica c/ micoroesferas de vidro | m² | 18.29 |  | 21.87 | 0
6.2 | DER - TPU - Set/2014 | 28.01.04.01.99 | Forn. E tranporte de placa de aço GT+GT (08 placas) | m² | 586.41 |  | 701.35 | 0
6.3 | DER - TPU - Set/2014 | 28.06.12.99 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (08 unidades de 3,50 m) | m | 69.43 |  | 83.04 | 0
|  |  | Total |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 245850 | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
0.8782
Contrato de Repasse nº 814281/2014 / Ministério das Cidades / Caixa

## Plan Orça Deson (hidden)
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SÃO PAULO
ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL
SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - DATA DE PREÇO: 06/2015 | [6 empty] | BDI= | 25.6%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Sem BDI | Quantidade | Com BDI | Total
[5 empty] | Valor Unitário |  | Valor Unitário
1.0 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 4191.2594
1.1 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | m² | 316.17 | 3 | 397.1095 | 1191.3286
1.2 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 73822/002 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 0.48 | 4976 | 0.60288 | 2999.9309
2.0 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 224293.2947
2.1 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1.16 | 4976 | 1.457 | 7249.833
2.2 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72923 | Base de Solo - Brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive escavação, carga e transporte (e = 0,15 m) | m³ | 57.17 | 746.4 | 71.8055 | 53595.6401
2.3 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 4.53 | 4976 | 5.6897 | 28311.8477
2.4 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72943 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 1.32 | 4976 | 1.6579 | 8249.8099
2.5 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72843 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | Ton. X Km | 0.57 | 26458.3872 | 0.71592 | 18942.0886
2.6 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | m³ | 4.47 | 174.16 | 5.6143 | 977.79
2.7 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | Ton. | 203.75 | 417.984 | 255.91 | 106966.2854
3.0 |  |  | Recapeamento Asfáltico |  |  |  |  | 8042.7347
3.1 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72943 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 1.32 | 298.47 | 1.6579 | 494.8394
3.2 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72843 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | Ton. X Km | 0.57 | 1587.0247 | 0.71592 | 1136.1827
3.3 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistua betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | m³ | 4.47 | 10.4465 | 5.6143 | 58.6497
3.4 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | Ton. | 201.75 | 25.0715 | 253.398 | 6353.0629
4.0 |  |  | Guias, Sarjetas e Calçadas |  |  |  |  | 67151.3737
4.1 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 73763/003 | Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 Mpa, 47 cm de Base x 30 cm de Altura, moldado "in loco" com extrusora | m | 32.13 | 60 | 40.3553 | 2421.3168
4.2 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 73892/002 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 1:3:5 (cimento / areia / brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. | m² | 33.29 | 1340.63 | 41.8122 | 56054.7433
4.3 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 6.48 | 1065.91 | 8.1389 | 8675.3136
5.0 |  |  | Rampas com Acessibilidade |  |  |  |  | 2488.4415
5.1 |  |  | Rebaixamento de Guia
5.1.1 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 74223/001 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 42.59 | 26.4 | 53.493 | 1412.2163
5.2 |  |  | Pintura
5.2.1 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 84665 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m² | 24.88 | 34.44 | 31.2493 | 1076.2252
6.0 |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 3533.8373
6.1 | SINAPI - Serviços junho/2015 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica c/ micoroesferas de vidro | m² | 18.2 | 21.9 | 22.8592 | 500.6165
6.2 | DER - TPU - Set/2014 | 28.01.04.01.99 | Forn. E tranporte de placa de aço GT+GT (08 placas) | m² | 555.49 | 1.0464 | 697.6954 | 730.0685
6.3 | DER - TPU - Set/2014 | 28.06.12.99 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (08 unidades de 3,50 m) | m | 65.49 | 28 | 82.2554 | 2303.1523
# |  |  | Total |  |  |  |  | 309700.9413 | 309700.9413
|  | Bebedouro/SP , 05 de Julho de 2015. | [6 empty] | 245850 | 0.79383
[9 empty] | 63850.9413 | 0.20617
|  | Wagner Silveira | [7 empty] | 0.8782
Engenheiro Civil - GMC
|  | CREA 506.005.510-9 |  | Neste Orçamento fora utilizado o detalhamento de encargos sociais estabelecido no SINAPI para o estado de São Paulo .
ART 92221220151012833
Contrato de Repasse nº 1021494-69/2014

## Cronograma N Deson
0
Execução de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento, Guias, Sarjetas, Calçadas e Sinalizações em diversas ruas do Município
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO :04 mêses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )
ITEM | SERVIÇOS | % | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | TOTAL
01 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02 | Pavimentação
2.1 | Escavação e carga de material 1a categoria | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Base de Solo - Brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive escavação, carga e transporte (e = 0,15 m) | #VALUE! | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
03 | Recapeamento Asfáltico
3.1 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Carga, manobras e descarga de mistua betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
04 | Guias, Sarjetas e Calçadas
4.1 | Demolição de Concreto Simples | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 Mpa, 47 cm de Base x 30 cm de Altura, moldado "in loco" com extrusora | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 1:3:5 (cimento / areia / brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Plantio de grama batatais em placas | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
05 | RAMPAS E ACESSIBILIDADE
5.1 | Pintura Acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | Piso Podotátil de concreto | [8 empty] | 0 | 0
6 | Sinalização
6.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica c/ micoroesferas de vidro | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Forn. E tranporte de placa de aço GT+GT (08 placas) | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (08 unidades de 3,50 m) | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL NO PERÍODO |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE!
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
0
0
0

## Memória de Cálculo (hidden)
Memória de Cálculo dos Quantitativos dos Serviços
Objeto: | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO
Obra: | Execução de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento, Guias, Sarjetas, Calçadas e Sinalizações em ruas do Município
Local: | Pavimentação na Avenida Doutor Eurico Medeiros e Rua Henrique Teixeira de Carvalho e Recapeamento Asfáltico na Rua Henrique Teixeira de Carvalho
Emissão 10/03/2016
Item | Descrição | [5 empty] | Unid. | Quant.
1.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [5 empty] | m² | 3
Comprimento da Placa: 2,00 m (mín. 2,00 m)
Largura da Placa : 1,50 m (mín. 1,25 m)
(Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra - CAIXA - versão atual)
Portanto: 2,00 x 1,50 = 3,00 m²
2.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | [5 empty] | m3 | 746.4
| Área de escavação 4.976,00 m2 |  | Projeto Pavimentação folha (04/09)
Espessura de escavação 0,15 m
| Volume de escavação = 4.976,00 x 0,15 |  | 746.4
2.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | [5 empty] | Txkm | 6548.25
Volume a transportar calculado no ítem (2.1) = 746,4 m3
Peso específico do material a transportar = 1,8 t/m3 (usual)
| Distância do ponto de descarte = 4,87 km |  | ProjetocLocalização de jazidas e descarte folha 02/09
| Carga a transportar em (t x km) = 746,4 x 1,8 x 4,87 |  |  | 6548.25 | tkm
2.3 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | [5 empty] | m² | 4976
A regularização e compactação de subleito será executado em toda a área à ser pavimentada.
A área de regularização e compactação foi calculada utilizando as ferramentas do software "Autocad", comandos "bpoly" e "área", constante do Quadro de Áreas no projeto, folha (04/09)
2.4 | Base de Solo - Brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive escavação, carga e transporte | [5 empty] | m³ | 746.4
Área à ser Pavimentada: 4.976,00 m²
Espessura da base especificada no projeto: 0,15 m
Portanto: 4.976,00 x 0,15 = 746,40 m³
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 04/09)
2.5 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | [5 empty] | m² | 4976
A imprimação de base será executada em toda a área à ser pavimentada.
A área de regularização e compactação foi calculada utilizando as ferramentas do software "Autocad", comandos "bpoly" e "área", constante do Quadro de Áreas no projeto, folha (04/09)
2.6 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | [5 empty] | m² | 4976
A imprimação de ligação será executada em toda a área à ser pavimentada.
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 04/09)
2.7 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | [5 empty] | Ton. X Km | 16928.352
Área à ser Pavimentada: 4.976,00 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Distância Média das Usinas de Asfalto: 40,5 Km
Portanto: 4.976,00 x 0,035 x 2,40 x 40,5=16.928,35 Ton. X Km
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 04/09)
2.8 | Carga, manobras e descarga de mistua betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | [5 empty] | m³ | 174.16
Área à ser Pavimentada: 4.976,00 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Portanto: 4.976,00 x 0,035 = 174,16 m³
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 04/09)
2.9 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | [5 empty] | Ton. | 417.984
Área à ser Pavimentada: 4.976,00 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Portanto: 4.976,00 x 0,035 x 2,40 = 417,98 Ton.
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 04/09)
3.1 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | [5 empty] | m² | 298.4727
A imprimação de ligação será executada em toda área à ser recapeada.
Portanto: 36,40 m x 8,1998 m = 298,47 m²
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 07/09)
3.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada | [5 empty] | Ton. X Km | 1015.3949
Área à ser Recapeada: 298,47 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Distância Média das Usinas de Asfálto: 40,5 Km
Portanto: 298,47 x 0,035 x 2,40 x 63,30 = 1.015,39 Ton. X Km
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 07/09)
3.3 | Carga, manobras e descarga de mistua betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora | [5 empty] | m³ | 10.4465
Área à ser Recapeada: 298,47 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Portanto: 298,47 x 0,035 = 10,45 m³
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 07/09)
3.4 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte (e = 0,035 m) | [5 empty] | Ton. | 25.0715
Área à ser Recapeada: 298,47 m²
Espessura de capa asfáltica especificada pelo projeto: 0,035 m
Peso específico do CBUQ compactado: 2,40 ton/m³
Portanto: 298,47 x 0,035 x 2,40 = 25,07 Ton.
Resutados: Vide Quadro de Áreas no Projeto (folha 07/09)
4.1 | Demolição de concreto simples | [5 empty] | m3 | 25.75
| [A] Comprimento de guias a demolir |  | 858.3 | m
| [B] Volume de concreto por metro linear |  | 0.03 | m3
| Volume de concreto a demolir = [A] x [B] |  | 25.75 | M3
NOTA : CÁLCULO OBTIDO ATRAVÉS DE COMANDO ESPECÍFICO DO AUTOCAD SOBRE A GUIA E SARJETA A DEMOLIR CONSTANTE EM PROJETO FOLHA (05/09)
4.2 | Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 Mpa, 47 cm de Base x 30 cm de Altura, moldado "in loco" com extrusora | [5 empty] | m | 918.3
NOTA : CÁLCULO OBTIDO ATRAVÉS DE COMANDO ESPECÍFICO DO AUTOCAD SOBRE A GUIA E SARJETA À CONSTRUIR CONSTANTE EM PROJETO
Resutados: Vide Projeto (folha 05/09)
4.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 1:3:5 (cimento / areia / brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento. | [5 empty] | m² | 1340.63
NOTA : CÁLCULO OBTIDO ATRAVÉS DE COMANDO ESPECÍFICO DO AUTOCAD ("BPOLY" ---> "AREA" ) SOBRE A CALÇADA À CONSTRUIR CONSTANTE EM PROJETO
Resutados: Vide Projeto (folha 04/09)
4.4 | Plantio de grama batatais em placas. | [5 empty] | m² | 1065.91
NOTA : CÁLCULO OBTIDO ATRAVÉS DE COMANDO ESPECÍFICO DO AUTOCAD ("BPOLY" ---> "AREA" ) SOBRE O GRAMADO À EXECUTAR CONSTANTE EM PROJETO
Resutados: Vide Projeto (folha 04/09)
5.1 | Pintura Acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado | [5 empty] | m | 26.4
Comprimento por rampa à ser executado : 2,20 m
Quantidade de rampas : 12 unidades
Portanto: 2,20 x 12 = 26,40 m
Resutados: Vide Projeto de acessibilidade (folha 09/09)
5.2 | PISO PODOTÁTIL | [5 empty] | unid | 147
Quantidade de rampas a serem implantadas |  |  | 12 | uni
Área de piso podotátil por rampa |  |  | 1.775 | m2
Área total = nro de rampas x área de piso por rampa |  |  | 21.3 | m2
Área de 1 peça (40 x 40) |  |  | 0.16 | m2
Nro de peças por m2 |  |  | 6.25 | uni
Nro de peças adotado (inluindo 10% de perdas) |  |  | 6.88 | uni/m2
Quantidade de peças = área total x nro peças/m2 |  |  | 147 | unid
DADOS : Vide Projeto de Acessibilidade (folha 09/09)
6.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica c/ micoroesferas de vidro | [5 empty] | m² | 21.9
NOTA : CÁLCULO OBTIDO ATRAVÉS DE COMANDO ESPECÍFICO DO AUTOCAD ("BPOLY" ---> "AREA" ) SOBRE AS PINTURAS À SEREM EXECUTADAS CONSTANTE EM PROJETO
Resutados: Vide Projeto Sinalização (folha 06/09)
6.2 | Forn. E tranporte de placa de aço GT+GT (08 placas) | [5 empty] | m² | 1.0464
R 1 - Área da Placa de Aço: 2 x 0,1657 x 0,40 = 0,1325 m²
R 1 - Quantidade de placas: 6,00 unid.
Sub-total = 0,1325 x 6,00 = 0,80 m²
R 19 - Área da Placa de Aço: 0,1257 m²
R 19 - Quantidade de placas: 2,00 unid.
Sub-total = 0,1257 x 2 = 0,2514 m²
Portanto: 0,80 + 0,2514 = 1,05 m²
Resutados: Vide Projeto Sinalização (folha 06/09)
6.3 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" (08 unidades de 3,50 m) | [5 empty] | m | 28
Comprimento das Placas de Aço: 3,50 m
Quantidade de placas: 8 unid.
Portanto: 3,50 x 8 = 28,00 m
Resutados: Vide Projeto Sinalização (folha 06/09)
Wagner Silveira
Engenheiro Civil - GMC
CREA 506005510-9
ART 92221220151012833
Contrato de Repasse nº 814281 / 2014 / MCIDADES / CAIXA
PROCESSO nº 2586. 1021494-69/2014