## Orçamento_Total
LOGOMARCA DA EMPRESA PARTICIPANTE
Logomarca Empresa Participante
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO
TELEFONE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ministério do Desenvolvimento Regional
Contrato de Repasse nº 911991/2021/MDR/CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 0
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 3.75 |  | 0
1.2 |  |  | Recape Asfáltico |  |  |  | 0
1.2.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 28817.94 |  | 0
1.2.2. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 28817.94 |  | 0
1.2.3. | SINAPI | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1008.63 |  | 0
1.2.4. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30258.84 |  | 0
1.2.5. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10590.59 |  | 0
1.2.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1008.63 |  | 0
1.3. |  |  | Sinalização Viária Vertical (Recape Asfáltico) |  |  |  | 0
1.3.1. | Composição | 2 | Fornecimento e Implementação de Placa de Sinalização Viária de Aço com Pintura Refletiva. (Advertência e Regulamentação) | M2 | 5.21 |  | 0
1.3.2. | Composição | 3 | Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado (D=2 1/2" e H= 3,50m) para Placa de Sinalização (Advertência e Regulamentação) | UN. | 41 |  | 0
1.3.3. | Composição | 4 | Fornecimento e Implementação de Placa de Identificação do Logradouro | UN. | 8 |  | 0
1.4. |  |  | Sinalização Viária Horizontal (Recape Asfáltico) |  |  |  | 0
1.4.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 69.35 |  | 0
1.5. |  |  | Pavimentação de Calçadas |  |  |  | 0
1.5.1. | SINAPI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 36 |  | 0
1.5.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 64.86 |  | 0
1.5.3. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1297.19 |  | 0
1.5.4. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 253.71 |  | 0
1.6. |  |  | Rampas de Acessibilidade (em calçamento novo) |  |  |  | 0
1.6.1. | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.49 |  | 0
1.6.2. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 22.05 |  | 0
1.6.3. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 45.5 |  | 0
1.7. |  |  | Rampas de Acessibilidade (em calçamento existente) |  |  |  | 0
1.7.1. | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 10.52 |  | 0
1.7.2. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 40.95 |  | 0
1.7.3. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 84.5 |  | 0
1.7.4. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.78 |  | 0

## Cronograma
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE LOGOMARCA / ENDEREÇO / TELEFONE / RESPONSÁVEL TÉCNICO
Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município de Bebedouro/SP
Ministério do Desenvolvimento Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )
ITEM | ATIVIDADES |  | A EXECUTAR | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2.0 | Recape Asfáltico | #DIV/0! | 0 | 25% | -0.01 | 25% | 0 | 25% | -0.01 | 25% | -0.01 | 0
3.0 | Sinalização Viária Vertical (Recape Asfáltico) | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0
4.0 | Sinalização Viária Horizontal (Recape Asfáltico) | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
5.0 | Pavimentação de Calçadas | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
6.0 | Rampas de Acessibilidade (em calçamento novo) | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0
7.0 | Rampas de Acessibilidade (em calçamento existente) | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0
| TOTAL NO PERÍODO |  |  | #DIV/0! | -0.01 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.01 | #DIV/0! | -0.01 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  |  |  | -0.01 |  | -0.01 |  | -0.02 |  | -0.03
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO
Administração por Empreitada Indireta Observação: Preços Unitários estão inclusos o material, a mão-de-obra, o BDI e os Encargos Sociais e Trabalhistas
Logomarca da Empresa Participante

## Orientações
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS
1)
NA PLANILHA DO ORÇAMENTO PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS. OS CAMPOS ACIMA E ABAIXO DO ORÇAMENTO EM VERMELHO ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO. LOGOMARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE.
2)
NA PLANILHA DO CRONOGRAMA PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO MENSAIS PARA CADA ETAPA. OS CAMPOS ACIMA E ABAIXO DO CRONOGRAMA EM VERMELHO ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO. LOGOMARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE.
INFORMAÇÕES, DÚVIDAS OU CRÍTICAS: (17) 3345-9104 - engws@bebedouro.sp.gov.br
Engº Wagner Silveira